## Sheet1
编号 | 分派给 | 严重性 | 报告日期 | 摘要 | 状态 | 状况 | 缺陷责任人
167958 | 黄张新 | 致命错误 | 2018-11-15 | 【问题环境】PRO框主控RCU6A主备切换后业务不通;【SVN版本】ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_2/181110_1318/ ;【问题领域】设备问题;【问题描述】PRO框主控RCU6A主备切换后业务不通 | 待集成验证 | 已修正 | 潘飞
172271 | 张琪 | 致命错误 | 2018-12-21 | 【问题环境】650 V3R1M3 二期测试环境;【SVN版本】ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_2/181124_2212/ CiTRANS_650_PRO_VR3.1 .3_FOSV3_TRUNK_11242212.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】锁外时钟测漂移容限，业务一直中断 | 待定位 | 待定位
158489 | 尹长江 | 严重错误 | 2018-08-15 | 【问题环境】650V3R1M3 第二期第二轮;;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_08131610.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】建tunnel报错 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
154942 | 尹长江 | 严重错误 | 2018-07-18 | 【问题环境】650V3R1M3 第二期第一轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07121125.squ;;【问题领域】网管问题;【问题描述】8DMA2从10槽插入3槽，单盘起来后，配置接口后OCH通道无法创建 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
157893 | 尹长江 | 次要错误 | 2018-08-10 | 【问题环境】650V3R1M3 第二期第二轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_08071107.squ CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_08071107.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】进网元时区配置，网管界面卡住 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
166819 | 熊俊 | 致命错误 | 2018-11-06 | 【问题环境】650 V3R1M3;【SVN版本】ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_2/180921_1806/CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_09211806;【问题领域】设备问题;【问题描述】U5设备掉管，邻居丢失 | 已处理 | 无法重现
168194 | 潘婷 | 次要错误 | 2018-11-16 | 【问题环境】650 V3R1M3 二期测试环境;【SVN版本】ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_2/181011_1517/;【问题领域】设备问题;【问题描述】U5升级过程中，主控上有ROS的core文件 | 已中试验证 | 已修正 | 彭正非
170194 | 尹长江 | 严重错误 | 2018-12-04 | 【问题环境】650V3RM3_2测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11242212.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11242212.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】XSV3单盘起不来，查询状态为down | 待集成验证 | 已修正 | 赵新
171391 | 潘斌 | 严重错误 | 2018-12-13 | 【问题环境】650 V3R1 M3二期;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_12101645.squ,CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_12101645.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】U3设备升级起来，主盘状态down，业务盘init | 待集成验证 | 已修正 | 何鹏俊
165824 | 夏梦 | 致命错误 | 2018-10-27 | 【问题环境】650 V3R1M3测试平台;【SVN版本】ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_2/180921_1806/CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_09211806;【问题领域】设备问题;【问题描述】U5测试VPLS业务实例数（最大400条）下载完成后，有部分业务不通 | 待中试验证 | 已修正 | 李顺喜
150049 | 谢曌 | 次要错误 | 2018-05-30 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815;【问题领域】网管问题;【问题描述】重启服务后，网管出现告警灯未刷新的问题 | 待中试验证 | 已修正 | 董浩
170003 | 曹荔 | 次要错误 | 2018-12-03 | 【问题环境】650测试环境;【SVN版本】ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_2/181129_1007/ CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11291007.squ，CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11291007.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网元MAC地址查询，复选多条VPLS业务，查询结果只显示其中一条学习到的MAC地址。 | 待中试验证 | 已修正 | 彭德志
170235 | 张超 | 次要错误 | 2018-12-04 | 【问题环境】PRO框不上报温度越限告警、电压过高和电压过低告警;【SVN版本】ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_2/181128_1116/;【问题领域】设备问题;【问题描述】PRO框不上报温度越限告警、电压过高和电压过低告警 | 待中试验证 | 已修正 | 潘飞
152325 | 彭德志 | 优化建议 | 2018-06-22 | 【问题环境】2端U2 2端U3 2端U5;【SVN版本】ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_1/180612_0815/CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06120815.squ，CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06120815.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】接口状态中复制出来的MAC地址错误 | 待定位 | 已验证未修正 | 董浩
157581 | 韩震 | 优化建议 | 2018-08-08 | 【问题环境】650 V3R1 M3 二期第一轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U3U2_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_08050815.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】4LN2 4TN2 8TN1盘子控制命令重复 | 遗留评估 | 遗留有计划解决
171543 | 黄张新 | 优化建议 | 2018-12-14 | 【问题环境】650 集成测试;【SVN版本】650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_12132147.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】2U设备升级过程中，概率出现主控进程异常挂死 | 待集成验证 | 已修正 | 吴金源
166414 | 潘婷 | 严重错误 | 2018-11-01 | 【问题环境】650 V3R1M3;【SVN版本】下话框 ：ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_2/181011_1517/CiTRANS_650_PRO_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_10111517.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】PRO框自动脱管，mcc邻居丢失 | 待中试验证 | 已修正 | 胡世星
170344 | 黄张新 | 严重错误 | 2018-12-05 | 【问题环境】650 集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_PRO_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11171602.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11171602.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】下话框低阶告警性能都没有上报。 | 待集成验证 | 已修正 | 张剑
167831 | 黄凡2017 | 次要错误 | 2018-11-14 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11101318.squCiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11101318.squ;【问题领域】软件;【问题描述】MSV1业务盘物理口和逻辑接口查不到秒级流量 | 待集成验证 | 已修正 | 彭德志
168013 | 彭德志 | 次要错误 | 2018-11-15 | 【问题环境】650 V3R1 M3二期;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11101318.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11101318.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网管界面上显示的告警数和查询到的告警数不一致 | 待定位 | 待定位
160298 | 尹长江 | 次要错误 | 2018-08-28 | 【问题环境】650V3R1M3 第二期第三轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_08211030.squCiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_08211030.squ;;【问题领域】网管;【问题描述】网管上多下了一条命令 | 待集成验证 | 待定位 | 彭德志
153262 | 潘婷 | 严重错误 | 2018-07-02 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06120815.squ； CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06120815.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】650设备与660ces业务对通时，仪表闪误码 | 遗留评估 | 无法重现
156791 | 黄凡2017 | 次要错误 | 2018-08-02 | 【问题环境】650V3R1M3二期第一轮 网管写远程网元IP报错;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07312136.squCiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07312136.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网管上写网元IP配置，本地网元能写，远程网元提示长度非法 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
155806 | 熊俊 | 优化建议 | 2018-07-26 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07181656.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07181656.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网管自动发现功能自动发现的电源盘盘名为PWR，应为DPWR-C650 | 遗留评估 | 暂不解决
155846 | 潘婷 | 严重错误 | 2018-07-26 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07181656.squ；CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07181656.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】3u设备主用主控时钟端口接外部时钟，能锁定。然后网管切换主控盘，时钟输出相位偏差最大37.56nm，频率偏差-0.0977ppb；但设备会掉网管，业务丢包2.7s。 | 新建 | 待定位
155451 | 黄凡2017 | 次要错误 | 2018-07-23 | 【问题环境】650V3R1M3测试项-二期第一轮网管显示告警问题;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07201412.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07201412.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】XSV2业务盘，插在设备上后，网管上告警源和定位信息没有具体端口 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
155183 | 潘婷 | 严重错误 | 2018-07-19 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07181656.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07181656.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】设备升级后，有一块S1V5单盘初始化失败，业务不通 | 新建 | 待定位
154898 | 刘力恺 | 严重错误 | 2018-07-17 | 【问题环境】650V3R1M3测试项-二期第一轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07041447.squ;【问题领域】基础软件;【问题描述】设备手动升级后，发现设备带不上管，登录串口发现user.bin没了。 | 待定位 | 待定位
153392 | 韩震 | 优化建议 | 2018-07-03 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06120815.squ； CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06120815.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】10GE端口限速精度不准 | 遗留评估 | 遗留有计划解决 | 王汝
151594 | 韩震 | 优化建议 | 2018-06-15 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06120815.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】MSV1盘子镜像到不同盘的MSV1盘，然后在仪表端抓包会丢一部分包。 | 遗留评估 | 暂不解决
151473 | 田辉 | 次要错误 | 2018-06-14 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06120815.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】用网管主备切，隔几分钟后，用控制命令下关断激光器的命令，返回rpc调用超时 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
149458 | 熊俊 | 严重错误 | 2018-05-23 | 【问题环境】1端640、2端U2、2端U3、2端U5设备设备组网测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】U2设备整机上电，5槽位XSV1单盘状态wrong | 待解决 | 已修正 | 熊俊
166773 | 刘力恺 | 致命错误 | 2018-11-05 | 【问题环境】650V3R1M3-------- 3U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_V3R1SP3.squ------181012_1238;【问题领域】软件;【问题描述】转发成僵尸进程 | 待定位 | 待定位
165134 | 潘婷 | 致命错误 | 2018-10-22 | 【问题环境】650V3R1M3测试平台;【SVN版本】ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_2/180921_1806/CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_09211806.squ ftp://10.190.17.146/ver_650_v3r1_m3_2/180921_1806/CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_09211806.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】手工负载分担和静态负载分担 U5 GSV4& U2 GSV4 做聚合成员口，LAG业务正常，将其任意一块GSV4插拔或软复位后，业务单通 | 共性问题判断 | 重复缺陷
167628 | 韩震 | 优化建议 | 2018-11-13 | 【问题环境】650V3R1M3 测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_11101318.squ;【问题领域】设备;【问题描述】网管上设置3u设备风扇手工模式，档位7档，网管上显示风扇托管，风扇产生alarm告警灯亮 | 遗留评估 | 遗留有计划解决 | 熊俊
159531 | 田辉 | 次要错误 | 2018-08-23 | 【问题环境】650V3R1M3冻结期第一轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_08211030.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网管自动锁定功能已关闭，但过几分钟还是会锁定 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
162441 | 田辉 | 严重错误 | 2018-09-20 | 【问题环境】650V3R1M3冻结期第二轮;【SVN版本】ver_650_v3r1_m3_2;【问题领域】网管;【问题描述】用网管查询双纤复用保护详细信息，和设备主控查询的状态不一致。且网管日志显示和设备是一致的。 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
165435 | 韩震 | 严重错误 | 2018-10-24 | 【问题环境】650 V3R1 M3二期;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_09211806.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_09211806.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】650U3设备在进行整机包升级的过程中，主控进程重启退出 | 遗留评估 | 遗留有计划解决
155787 | 尹长江 | 次要错误 | 2018-07-26 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07181656.squCiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07181656.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】新加网元能ping通，设备状态能查询到，但在网管上显示为灰，重启manager2服务后正常 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
156835 | 潘斌 | 严重错误 | 2018-08-02 | 【问题环境】650 V3R1 M3二期第一轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07280835.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07280835.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】网管配置pve接口返错，关联的oduk通道槽位号和ID均是0 | 待集成验证 | 已修正 | 刘飞
156412 | 潘斌 | 严重错误 | 2018-07-31 | 【问题环境】650 V3R1 M3二期第一轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07280835.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07280835.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】网管上配置tp-o业务时，新建l2vpn业务无法激活，待激活L2VPN业务无法查询到 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
156723 | 尹长江 | 优化建议 | 2018-08-02 | 【问题环境】650V3R1M3 第二期第一轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_08010835.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_08010835.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】卸载网管包中，网管卡在卸载界面 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
155086 | 尹长江 | 次要错误 | 2018-07-19 | 【问题环境】650V3R1M3 第二期第一轮;;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07121125.squ; CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07170815.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】把环境借给开发查问题，还回来后网管上显示托管，实际上能单盘自动发现，服务也正常 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
162610 | 余昀 | 优化建议 | 2018-09-21 | 【问题环境】PRO下话框;【SVN版本】CiTRANS_650_PRO_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_09182117.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】SDH环创建时，等待恢复时间默认写的8分钟，理因为5分钟 | 待集成验证 | 暂不解决 | 董浩
162348 | 熊俊 | 次要错误 | 2018-09-19 | 【问题环境】650V3R1M3 第二期第三轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_09171518.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】5U18槽电源盘show device 状态显示DOWN，网管上单盘自动发现不到PWR盘，环境上18槽电源盘是在位的 | 待定位 | 待定位
157855 | 余昀 | 优化建议 | 2018-08-10 | 【问题环境】650M3集成测试第二期第二轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_08080903.squ;【问题领域】网管;【问题描述】网管业务管理，过滤业务的时候，按回车无法过滤业务， | 待集成验证 | 不是缺陷 | 董浩
156275 | 刘力恺 | 次要错误 | 2018-07-30 | 【问题环境】650V3R1M3测试项-二期第一轮;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07280835.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】内存泄漏导致备用主控崩了。 | 待定位 | 待定位
149129 | 刘力恺 | 严重错误 | 2018-05-18 | 【问题环境】2端650 U2，2端650 U3，2端650 U5设备进行组网。;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】对650 U5设备SRC5C单盘进行reboot命令下发重启后经过两个多小时才能正常上管。 | 待定位 | 待定位
154748 | 韩震 | 次要错误 | 2018-07-16 | 【问题环境】中式轮间验证;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07161126.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_07161126.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】业务丢包，5U设备没有上报丢包率过限告警 | 遗留评估 | 遗留有计划解决 | 唐军