## Sheet1
编号 | 项目 | 报告员 | 分派给 | 紧急程度 | 严重性 | 出现频率 | 产品版本 | 所属单盘/模块 | 报告日期 | 最后更新 | 摘要 | 状态 | 状况 | 修正版本 | 说明 | 缺陷责任人 | 缺陷责任部门 | 要求解决时间 | 引入原因 | 客户感知类缺陷 | 缺陷来源 | 产品线 | 产品/技术
150933 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 田辉 | 陈子龙 | 中 | 次要错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试-2U;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】设备保护;【问题描述】SDH低阶SNCP保护，业务是通的，在主控上查不到保护的状态ems-show sdh-sncp protect 返回超时 | 待定位 | 待定位 |  | 测试环境：<br>650V3R1M3集成测试-2U<br><br> 测试步骤和现象：<br>1、建立低阶SNCP保护业务。业务正常。 2、主控上查不到保护的状态 3、ems-show sdh-sncp protect inf:0x2060600 get sdh_sncp_status overtime<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>陈子龙<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | [5 empty] | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149798 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 潘斌 | 胡本昌 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-28 | 2018-06-12 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】CES业务建msp1+1保护，拔插备用链路单盘，待单盘恢复后，备用链路业务不通 | 待解决 | 待定位 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>1、先建msp保护环，后建ces业务，保证主备的面板端口号一样； 2、拔插备用链路单盘，待单盘恢复后，备用链路业务不通<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>张翼<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 |  |  | 2018-06-20 |  | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150842 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 田辉 | 余昀 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试5U，650V3R1分支;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】设备;【问题描述】新建DS域，创建DS模板，绑定到接口。多次主备切后，取消接口的绑定，发现DS模板删不掉 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650V3R1M3集成测试5U，650V3R1分支<br><br> 测试步骤和现象：<br>1、用网管新建DS域，创建DS模板，绑定到接口。保存配置。 2、然后主备切几次， 3、取消接口的绑定，再删DS模板，删不掉 error:0x2060300, delete failed, unbound diffserv-profile from interfaces or vpn before delete.<br><br> 恢复方式：<br>暂无<br><br> 研发确认：<br>魏南洋<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | 魏南洋 | 协议软件开发部 | 2018-07-05 | 软件编码问题 |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150762 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 田辉 | 余昀 | 中 | 严重错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试2U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】设备;【问题描述】新建DS域，创建DS模板，绑定到接口。多次主备切后，取消接口的绑定，发现DS模板删不掉 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650V3R1M3集成测试2U<br><br> 测试步骤和现象：<br>1、用网管新建DS域，创建DS模板，绑定到接口。保存配置。 2、然后主备切几次， 3、取消接口的绑定，再删DS模板，删不掉 error:0x2060300, delete failed, unbound diffserv-profile from interfaces or vpn before delete.<br><br> 恢复方式：<br>暂无<br><br> 研发确认：<br>魏南洋<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | 魏南洋 | 协议软件开发部 | 2018-07-06 | 软件编码问题 |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150648 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 潘婷 | 余昀 | 中 | 致命错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】XSV5单盘重启，盘类型识别错误 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650 V3R1M3测试环境<br><br> 测试步骤和现象：<br>测试用例：PTN-73:常温稳定性测试 1.XSV5单盘重启，盘类型识别错误，盘类型识别为gid<br><br> 恢复方式：<br>重启单盘<br><br> 研发确认：<br>徐晓光<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-30-00:16:49 SRC5C WKE2202783R1B WKE7201644R1B RP0100 2018-05-30-08:16:11 SRC2A WKE2202038R1B WKE7201459R1B RP0100 2018-05-30-00:16:49<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | 徐晓光 | 业务软件开发部 | 2018-06-12 | 软件编码问题 |  | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150636 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 潘斌 | 余昀 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ,CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】网管上查询lsp、pw业务性能值跟设备上查询的性能值不一致 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>网管上查询lsp、pw业务性能值跟设备上查询的性能值不一致<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>胡文军<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ,CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | 胡文军 | 管理软件开发部 | 2018-08-31 | 软件编码问题 | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150504 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 田辉 | 余昀 | 中 | 严重错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】主控;【问题描述】设备重启主备切换后，静态路由的配置还在，但是路由表里没有。 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650V3R1M3集成测试<br><br> 测试步骤和现象：<br>设备重启主备切换后，静态路由的配置还在，但是路由表里没有。<br><br> 恢复方式：<br>暂无<br><br> 研发确认：<br>吴金源、罗维朗<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>ver_650_v3r1_m3_1/180530_0815 | 罗维朗 | 协议软件开发部 | 2018-06-12 | 软件编码问题 |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150104 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 程志国 | 余昀 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 【问题环境】C650 2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ; CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】电源;【问题描述】U3的电源盘无法自举发现，在CRT中也获取不到 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>C650 2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>U3的电源盘无法自举发现，在CRT中也获取不到<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>徐昊<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ; CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | 徐昊 | 业务软件开发部 | 2018-06-07 | 软件详细设计问题 |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149497 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄凡2017 | 余昀 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-23 | 2018-06-11 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squCiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】网管;【问题描述】下告警反转时，网管报错 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650V3R1M3<br><br> 测试步骤和现象：<br>下告警反转时，网管报错，网管日志显示设备锁定，设备的查看后说是网管同时登录多个vty导致报错。<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩 刘超<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16).exe——2018.5.15 | 董浩 | 其他部门 | 2018-07-01 | 需求分析问题 | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150418 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄张新 | 余昀 | 中 | 优化建议 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301715.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网管无法屏蔽 OSPF邻居状态改变告警 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>步骤： 1、网管右击到告警再到网元告警屏蔽。 现象： 1、找不到那个屏蔽项。<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301715.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>【网管版本】Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)--20180529-- | 董浩 | 其他部门 | 2019-06-01 | 需求分析问题 | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150928 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 潘斌 | 董浩 | 中 | 次要错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ,CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】网管上未对SD配置规格进行限制 | 待解决 | 待定位 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>1、网管上配置8条CRC模式SD配置； 2、新增1条CRC或者CV模式SD配置，配置仍然可以下发；<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ,CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 |  |  | 2019-06-01 |  | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150304 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄凡2017 | 余昀 | 中 | 严重错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-06-01 | 2018-06-09 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】软件;【问题描述】2U设备升级后，备盘进程起不来 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650V3R1M3<br><br> 测试步骤和现象：<br>2U设备升级后备盘进程起不来<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>张凯 唐军<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)--20180529 | 张凯 | 业务软件开发部 | 2018-06-10 | 开发方案设计问题 | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150814 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 潘婷 | 董浩 | 中 | 严重错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】650与640设备对通，下载tunnel报错，DTSERVER超时 | 待解决 | 待定位 |  | 测试环境：<br>650 V3R1M3测试环境<br><br> 测试步骤和现象：<br>1.650与640设备对通，下载tunnel报错，DTSERVER超时<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-30-00:16:49 SRC5C WKE2202783R1B WKE7201644R1B RP0100 2018-05-30-08:16:11 SRC2A WKE2202038R1B WKE7201459R1B RP0100 2018-05-30-00:16:49<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 |  |  | 2019-06-01 |  |  | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150076 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 谢曌 | 潘婷 | 中 | 致命错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-30 | 2018-06-08 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】升级后，s1v1单盘起不来，单盘硬件初始化失败 | 待中试验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>2端U5，4端U3，2端U2<br><br> 测试步骤和现象：<br>对设备进行升级操作，完成后，s1v1单盘起不来，查询日志后为硬件初始化失败<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>邓林<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-30-00:16:49 SRC5C WKE2202783R1B WKE7201644R1B RP0100 2018-05-30-08:16:11 SRC2A WKE2202038R1B WKE7201459R1B RP0100 2018-05-30-00:16:49<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | 邓林 | 业务软件开发部 | 2018-06-06 | 软件编码问题 | 否 | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150217 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 程志国 | 余昀 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-31 | 2018-06-08 | 【问题环境】C650 2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ【问题领域】机电;【问题描述】S1V1单盘读取不上温度信息，设备上读取温度为0 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>C650 2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>S1V1单盘读取不上温度信息，设备上读取温度为0 U5#sh dev Slot Type Online Register Status Primary 0/1 MSV1 Present Registered OK - 0/2 XSV3 Present Registered OK - 0/3 GSV3 Present Registered OK - 0/5 E1V1 Present Registered OK - 0/7 XSV5 Present Registered OK - 0/8 S4V1 Present Registered OK - 0/9 ESV2 Present Registered OK - 0/10 S64V2 Present Registered OK - 0/11 GSV4 Present Registered OK - 0/14 S1V1 Present Registered OK - 0/15 QSV1 Present Registered OK - 0/16 SRC5C Present Registered OK Active 0/18 PWR Present Registered OK - U5#sh ver com Slot Type BOARD Version PCB Version Software Version Compile-Version1 Compile-Version2 0/1 MSV1 WKE2201853R1B WKE7201289R1B RP0101 May 30 2018 17:15:28 0/2 XSV3 WKE2202274R1A WKE7201650R1A RP0100 May 30 2018 17:15:28 0/3 GSV3 WKE2201776R1B WKE7201289R1B RP0100 May 30 2018 17:15:28 0/5 E1V1 WKE2201764R1A WKE7201285R1A RP0100 May 30 2018 17:16:54 0/7 XSV5 WKE2202339R1A WKE7201650R1A RP0100 May 30 2018 17:15:28 0/8 S4V1 WKE2202033R1A WKE7201460R1A RP0100 May 15 2018 15:50:02 0/9 ESV2 WKE2201773R1B WKE7201289R1B RP0100 May 30 2018 17:15:28 0/10 S64V2 WKE2202197R1A WKE7201544R1A RP0100 May 30 2018 17:15:54 0/11 GSV4 WKE2201770R1A WKE7201310R1A RP0100 May 30 2018 17:15:28 0/14 S1V1 WKE2201763R1A WKE7201284R1A RP0100 May 30 2018 17:16:14 0/15 QSV1 WKE2202433R1A WKE7201717R1A RP0100 May 30 2018 17:15:28 0/16 SRC5C WKE2202783R1B WKE7201644R1B RP0100 May 30 2018 17:13:38 0/16 RCU - - RP0100 2018-05-30-17:14:04 Revision: 736962 U5#em U5#ems-show bm U5#ems-show bmustatus BoardAddr BmuVolt BmuPower BmuTemp 0/1 51.81 16.47 51.0 0/2 51.81 6.41 40.0 0/3 51.55 16.38 44.0 0/5 51.74 10.94 43.0 0/7 51.42 12.40 41.0 0/8 51.49 22.16 48.0 0/9 51.81 17.36 48.0 0/10 51.36 42.8 76.0 0/11 51.61 17.7 48.0 0/14 51.42 15.15 0.0 0/15 51.68 8.38 43.12 0/16 51.42 118.76 64.0 U5#<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>陈前泽<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ，CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | 邓林 | 业务软件开发部 | 2018-06-08 | 软件编码问题 |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149942 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 程志国 | 陈前泽 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-29 | 2018-06-08 | 【问题环境】C650 2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ； CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】机电;【问题描述】S1V5单盘读取不上温度信息，获取为0 | 待解决 | 待定位 |  | 测试环境：<br>C650 2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br> 设备上读取温度为0 U5_2#sh dev Slot Type Online Register Status Primary 0/1 XSV2 Present Registered OK - 0/3 S64V1 Present Registered OK - 0/5 XSV1 Present Registered OK - 0/6 XSV5 Present Registered OK - 0/8 S64V2 Present Registered OK - 0/10 XSV5 Present Registered OK - 0/11 S16V2 Present Registered OK - 0/14 S1V5 Present Registered OK - 0/15 GSV4 Present Registered OK - 0/17 SRC5C Present Registered OK Active 0/18 PWR Present Registered OK - 0/19 PWR Present Registered OK - U5_2#ems-show bmustatus BoardAddr BmuVolt BmuPower BmuTemp 0/1 51.81 7.68 36.0 0/3 52.0 35.96 63.0 0/5 51.81 12.47 40.0 0/6 52.7 7.27 36.0 0/8 51.87 38.62 66.0 0/10 51.94 10.91 40.0 0/11 51.87 35.17 67.0 0/14 51.81 16.61 0.0 0/17 51.81 117.45 54.68 U5_2# <br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>陈前泽<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ； CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 |  |  | 2018-06-12 |  |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150797 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 李亮亮 | 熊俊 | 中 | 次要错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 【问题环境】1端690,2端650 U5,2端650 U3,2端650 U2 ;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06010815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06010815.squ ;【问题领域】设备 QOS;【问题描述】出口PHB到DSCP的映射,dscp第二个映射下载后，第一个映射会失效 | 待定位 | 待定位 |  | 测试环境：<br>1端690,2端650 U5,2端650 U3,2端650 U2 <br><br> 测试步骤和现象：<br>出口PHB到DSCP的映射,dscp第二个映射下载后，第一个映射会失效<br><br> 恢复方式：<br>无法恢复<br><br> 研发确认：<br>彭志远确认<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>2U:SRC2A RP0101 2018-06-01 3U:SNCV1 RP0101 2018-06-01 5U:SRC5C RP0101 2018-06-01<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>0556SP16 | [5 empty] | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150400 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄凡2017 | 余昀 | 中 | 致命错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squCiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】网管;【问题描述】网管上不能整机包升级 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650V3R1M3<br><br> 测试步骤和现象：<br>按照网管的升级方法整机包升级后，新插一块其他类型的业务盘时，新盘子的版本未自动同步到整机包的版本<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩 刘立恺<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)--20180529 | 董浩 | 其他部门 | 2019-06-14 | 需求分析问题 | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
148349 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 潘斌 | 潘斌 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-09 | 2018-06-07 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05081944.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05081944.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】配置lsp、pw业务性能采集，并下，设备中可以查看到lsp、pw性能，网管上查询不到 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5<br><br> 测试步骤和现象：<br>配置lsp、pw业务性能采集，并下，设备中可以查看到lsp、pw性能，网管上查询不到<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05081944.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05081944.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180502_ 920 | 董浩 | 其他部门 | 2019-05-20 | 需求分析问题 | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150567 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 潘婷 | 余昀 | 中 | 致命错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】GSV4单盘驱动分端口报错，导致业务不通 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650 V3R1M3测试环境<br><br> 测试步骤和现象：<br>测试用例：PTN-914:手工负载分担稳定性测试 1.配置LAG保护业务，GSV4单盘端口作为LAG成员口 2.正常配置业务，业务不通 3.查看底层信息，驱动分端口报错<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>成相坤<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-30-00:16:49 SRC5C WKE2202783R1B WKE7201644R1B RP0100 2018-05-30-08:16:11 SRC2A WKE2202038R1B WKE7201459R1B RP0100 2018-05-30-00:16:49<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | 彭正非 | 基础软件开发部 | 2018-06-14 | 软件编码问题 |  | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150726 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 田辉 | 董浩 | 中 | 严重错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试 2U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】650V3R1M3集成测试 2U;【问题描述】用网管下发DS模板的配置，提示：telnet客户端错误，连接因空闲超时。 | 待解决 | 不是缺陷 |  | 测试环境：<br>650V3R1M3集成测试 2U<br><br> 测试步骤和现象：<br>用网管下发DS模板的配置，提示：telnet客户端错误，连接因空闲超时。<br><br> 恢复方式：<br>再下一边就好了<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | 董浩 | 其他部门 | 2019-06-01 | 需求分析问题 |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150739 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄张新 | 董浩 | 中 | 优化建议 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131644.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网管全量升级，U5显示升级成功，U2U3显示未启动其实已经升级成功。显示不对 | 待解决 | 待定位 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>步骤： 1、网管升级网元软件，全量升级然后一起提交。 现象： 1、网管全量升级，U5显示升级成功，U2U3显示未启动其实已经升级成功。显示不对<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131644.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)---20180529 |  |  | 2019-06-01 |  | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150568 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 潘婷 | 余昀 | 中 | 致命错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】3U主控重启，有core文件产生，core.Nbase_9_2，core.bcmPOLL | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650 V3R1M3测试环境<br><br> 测试步骤和现象：<br>测试用例：PTN-914:手工负载分担稳定性测试 3U主控重启，有core文件产生，core.Nbase_9_2，core.bcmPOLL<br><br> 恢复方式：<br>重启主控<br><br> 研发确认：<br>张杰<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-30-00:16:49 SRC5C WKE2202783R1B WKE7201644R1B RP0100 2018-05-30-08:16:11 SRC2A WKE2202038R1B WKE7201459R1B RP0100 2018-05-30-00:16:49<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180529_1232 | 张杰 | 协议软件开发部 | 2018-06-15 | 软件编码问题 |  | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150038 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 李亮亮 | 熊俊 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-30 | 2018-06-06 | 【问题环境】1端690,2端650 U5,2端650 U3,2端650 U2 ;【SVN版本】无;【问题领域】主控盘;【问题描述】主用主控盘为V3R1M3版本，无备用主控盘，当插入备用主控盘，备用主控盘版本为V1R1SP6，备用主控盘无法自动同步为V3R1M3版本，备用主控盘状态显示为在位，已注册，掉电。2U,3U都是此现象，目前由于没有多的5U的交叉盘，不确定5U是否存在。 | 待定位 | 待定位 |  | 测试环境：<br>1端690,2端650 U5,2端650 U3,2端650 U2 <br><br> 测试步骤和现象：<br>主用主控盘为V3R1M3版本，无备用主控盘，当插入备用主控盘，备用主控盘版本为V1R1SP6，备用主控盘无法自动同步为V3R1M3版本，备用主控盘状态显示为在位，已注册，掉电。2U,3U都是此现象，目前由于没有多的5U的交叉盘，不确定5U是否存在。<br><br> 恢复方式：<br>无法主动恢复，备用插入V3R1M3版本主控盘可以正常上管<br><br> 研发确认：<br>刘立恺<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>V3R1M3版本 2U:SRC2A RP0101 2018-05-15 3U:SNCV1 RP0101 2018-05-15<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>0556SP16 | [5 empty] | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
147860 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄张新 | 黄张新 | 中 | 次要错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-05-03 | 2018-06-06 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131644.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】仪表开关机之后重新锁时钟能够锁住，其他状态都正常，但是时间同步状态一直为失锁状态。 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>步骤： 1、仪表关机。 2、所有的配置全部删除，然后再重新配置。 3、仪表开机重新刷新配置 现象： 1、仪表开关机之后重新锁时钟能够锁住，其他状态都正常，但是时间同步状态一直为失锁状态。<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>吴倩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131644.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)---20180413 | 杜虎 | 通用电路开发部 | 2018-05-25 | 软件编码问题 | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150009 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 潘斌 | 董浩 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】网管上配置CES业务msp1+1保护后删除保护配置网管报错 | 待解决 | 待定位 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>1、4块S1V1盘子，主用链路配置仿真逻辑接口； 2、新建CES业务msp1+1保护，随即删除保护配置，网管显示报错，无法删除；<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 | 董浩 | 其他部门 | 2018-07-01 | 需求分析问题 | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150303 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄凡2017 | 熊俊 | 中 | 次要错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squCiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】业务;【问题描述】LSP1:1叠加PW冗余，双向流正向通，反向不通 | 待定位 | 不是缺陷 |  | 测试环境：<br>650V3R1M3<br><br> 测试步骤和现象：<br>LSP1:1叠加PW冗余，双向流正向通，反向不通，研发确认后说是建业务之前单盘没起来（命令行show device 查看过，都是在位之后才建的业务），没有下预配置，导致配置返错（网管上未返错）<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>童小双 吴新潮 张凯 <br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)--20180529 |  |  |  |  | 否 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150145 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄张新 | 余昀 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-31 | 2018-06-02 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】vlan封装方式qinq stacking，更改pe_vid值没有生效。 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>步骤： 1、按照默认的pe_vid值先配置好业务 2、业务下下去之后再更改pe_vid值。 现象： 1、先配业务再改值，更改的pe_vid值没有生效。<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>吴新潮<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)--20180530-- | 吴新潮 | 业务软件开发部 | 2018-06-05 | 软件编码问题 | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150049 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 谢曌 | 董浩 | 中 | 次要错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815 CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815;【问题领域】网管问题;【问题描述】重启服务后，网管出现告警灯未刷新的问题 | 待解决 | 待定位 |  | 测试环境：<br>2端U5，4端U3，2端U2<br><br> 测试步骤和现象：<br>重启网管服务后，打开网管界面后发现设备告警灯未刷新<br><br> 恢复方式：<br>无 <br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-15-07:47:59 SRC5C WKE2202783R1B WKE7201644R1B RP0100 2018-05-15-15:47:28<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>Version= V2.0R5 Build =04.20.05.56SP16 |  |  | 2019-07-01 |  | 否 | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
148977 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 潘婷 | 熊俊 | 中 | 次要错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-18 | 2018-06-01 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】10G单盘，查看当前性能上报，有未知的性能类型：0x57d，0x57e. | 待解决 | 待定位 |  | 测试环境：<br>650 V3R1M3测试环境<br><br> 测试步骤和现象：<br>10G单盘，查看当前性能上报，有未知的性能类型：0x57d，0x57e.<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-15-07:47:59 SRC2A WKE2202038R1B WKE7201459R1B RP0100 2018-05-15-07:47:59<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 | 董浩 | 其他部门 | 2018-06-20 | 需求分析问题 |  | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
148820 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 谢曌 | 潘婷 | 中 | 致命错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-16 | 2018-06-01 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】升级后，ESV2单盘端口分配失败 | 待中试验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>2端U5，4端U3，2端U2<br><br> 测试步骤和现象：<br>设备升级整机包后，登陆9000后查看单盘端口均为down<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>黄俊2端U5，4端U3，2端U2<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-15-07:47:59 SRC2A WKE2202038R1B WKE7201459R1B RP0100 2018-05-15-07:47:59<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 | 张凯 | 业务软件开发部 | 2018-05-20 | 软件编码问题 | 否 | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
150041 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 谢曌 | 黄俊 | 中 | 致命错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;;【问题领域】设备问题;【问题描述】下发lsp1：1保护的业务后，主备主控盘转发均挂了一次。 | 待中试验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>2端U5，4端U3，2端U2<br><br> 测试步骤和现象：<br>配置lsp1：1保护的vpls业务并下发后，业务不同，主控盘上报单盘通信中断，且执行了一次主备切换。<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>杨令<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br> SRC5C WKE2202783R1B WKE7201644R1B RP0100 2018-05-15-15:47:28 <br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 | 杨令2016 | 业务软件开发部 | 2018-06-10 | 软件编码问题 | 否 | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149458 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 申巧莉 | 韩震 | 中 | 致命错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-05-23 | 2018-06-01 | 【问题环境】1端640、2端U2、2端U3、2端U5设备设备组网测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】U2设备整机上电，5槽位XSV1单盘状态wrong | 已处理 | 已修正 |  | 测试环境：<br>1端640、2端U2、2端U3、2端U5设备设备组网测试<br><br> 测试步骤和现象：<br>1、U2设备5槽位放上XSV1单盘，设备冷上电 2、等设备完全上电成功后，查看各单盘状态及业务 3、发现XSV1单盘状态wrong，经过该单盘的业务不通<br><br> 恢复方式：<br>重启单盘进程<br><br> 研发确认：<br>刘章茂<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>编译时间2018年5月15日 CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 |  |  | 2018-06-02 |  |  | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149355 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 谢曌 | 潘婷 | 中 | 次要错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-22 | 2018-06-01 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】网管底层查看U3设备温度门限及告警值时，数据全为0，导致风扇一直为全速 | 待中试验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>2端U5，4端U3，2端U2<br><br> 测试步骤和现象：<br>网管上网元状态中的风扇状态查询温度调速策略，发现温度门限值、告警值均为0，底层中查看一样<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>张凯<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-15-07:47:59<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 | 候鹏 | 业务软件开发部 | 2018-06-01 | 软件编码问题 | 否 | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
148821 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 谢曌 | 潘婷 | 中 | 致命错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-16 | 2018-06-01 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】GSV3单盘端口接纤后上报link_los，单盘端口均为down，面板不点灯 | 待中试验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>2端U5，4端U3，2端U2<br><br> 测试步骤和现象：<br>GSV3单盘端口接纤后上报link_los，单盘端口均为down，面板不点灯<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>徐晓光<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-15-07:47:59 SRC2A WKE2202038R1B WKE7201459R1B RP0100 2018-05-15-07:47:59<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 | 徐晓光 | 业务软件开发部 | 2018-05-19 | 软件编码问题 | 否 | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149539 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 闵坤 | 黄俊 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 【问题环境】650U5两端，650U3两端，650U2两端;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】硬件问题;【问题描述】SRC5C主控盘无法正常启动，面板灯异常 | 待中试验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650U5两端，650U3两端，650U2两端<br><br> 测试步骤和现象：<br>SRC5C主控盘无法正常启动，面板灯异常<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>吴刚<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ 编译时间：2018.5.15<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 编译时间：2018.5.15 | 胡杰炜 | 其他部门 | 2018-05-31 | 测试方案设计问题 |  | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149534 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 谢军 | 黄俊 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 【问题环境】2端650 U5，2端650 U3，2端650 U2，进行组网。;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】硬件问题;【问题描述】长时间关电以后，SRC5C的单盘能上电，但是面板指示灯不亮，f口和COM口无法使用，无法上管。 | 待中试验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>2端650 U5，2端650 U3，2端650 U2，进行组网。<br><br> 测试步骤和现象：<br>无<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>吴刚<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ 编译时间为2018年5月15日<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 编译时间为2018年5月15日 | 胡杰炜 | 其他部门 | 2018-05-31 | 测试方案设计问题 |  | 系统测试 | 其它 | CiTRANS 650
149014 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 谢曌 | 黄俊 | 中 | 致命错误 | 没有试验 |  | (无类型) | 2018-05-18 | 2018-05-30 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】src5c单盘拔插后无限重启 | 待中试验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>2端U5，4端U3，2端U2<br><br> 测试步骤和现象：<br>拔插src5c后无限重启，日志中查询为scan pcie dev (QUMARAN) failed-can not find dev!<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>杨逸<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br> SRC5C WKE2202783R1B WKE7201644R1B RP0100 2018-05-15-15:47:28<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 | 胡杰炜 | 其他部门 | 2018-05-31 | 测试方案设计问题 | 否 | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
146772 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 田辉 | 田辉 | 中 | 严重错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-04-21 | 2018-05-30 | 【问题环境】650M3 集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131609;【问题领域】网管问题;【问题描述】在主控上查到有告警，但是网管上没有。 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650M3 集成测试<br><br> 测试步骤和现象：<br>slot3 在主控上查到有告警，但是网管上没有。<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131609<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180413_1500 | 董浩 | 其他部门 | 2018-05-29 | 软件编码问题 |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149589 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄凡2017 | 黄凡2017 | 中 | 次要错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squCiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】网管;【问题描述】网管读5U电源盘名字错误 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650V3R1M3<br><br> 测试步骤和现象：<br>网管读5U电源盘名字错误，应该是DPWR-C650,网管读的PWR<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16).exe——2018.5.15 | 董浩 | 其他部门 | 2018-06-08 | 需求分析问题 | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
148932 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 谢曌 | 黄俊 | 中 | 次要错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-17 | 2018-05-29 | 【问题环境】2端U5，2端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】sp6bd4版本网管保存的配置无法再sp16版本网管打开 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>2端U5，2端U3，2端U2<br><br> 测试步骤和现象：<br>在sp6bd4版本网管下保存配置后导入sp16版本网管后报错，配置无法导入<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-15-07:47:59 SRC2A WKE2202038R1B WKE7201459R1B RP0100 2018-05-15-07:47:59<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 | 董浩 | 其他部门 | 2018-06-20 | 软件详细设计问题 | 否 | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
146871 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 潘斌 | 熊俊 | 高 | 致命错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-04-23 | 2018-05-29 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131609.squ;CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131609.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】U3-U5设备MSV1盘建立静态负载分担lag组4个，每个lag口和uni口建立4条vpws业务，lag 1建立的VPWS业务正常，后面3条业务，驱动显示建vc时返错，业务不通 | 遗留评估 | 无法重现 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>U3-U5设备MSV1盘建立静态负载分担lag组4个，每个lag口和uni口建立4条vpws业务，lag 1建立的VPWS业务正常，后面3条业务，驱动显示建vc时返错，业务不通<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>刘晓飞、童小双、彭志远<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131609.squ;CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131609.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180413_1500 |  | 驱动开发部 | 2018-05-20 |  | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149129 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 谢军 | 刘力恺 | 中 | 致命错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 【问题环境】2端650 U2，2端650 U3，2端650 U5设备进行组网。;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】对650 U5设备SRC5C单盘进行reboot命令下发重启后经过两个多小时才能正常上管。 | 待定位 | 待定位 |  | 测试环境：<br>2端650 U2，2端650 U3，2端650 U5设备进行组网。<br><br> 测试步骤和现象：<br>对650 U5设备SRC5C进行命令下发，等待单盘重启。经过两个多小时后，单盘能正常工作。<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>刘力恺<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 |  |  |  |  | 否 | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149628 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄张新 | 董浩 | 中 | 次要错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】软件;【问题描述】网管上删除配置时有残留的vpws_vc配置，导致接口改不了模式也删除不了接口。 | 待解决 | 待定位 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>步骤： 1、主要是长时间的建删业务然后导致网管上的一些配置下到设备，设备报错了然后残留在数据库里面残留着，导致的。 现象： 1、网管上删除配置时有残留的vpws_vc配置，导致接口改不了模式也删除不了接口。<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)--20180515-- |  |  | 2019-05-31 |  | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149212 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 潘婷 | 黄俊 | 中 | 致命错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】SRC5C单盘，GID不对，单盘无法正常发现 | 待中试验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650 V3R1M3测试环境<br><br> 测试步骤和现象：<br>SRC5C单盘，GID不对，单盘无法正常发现<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>杨逸<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>SNCV1 WKE2201765R1B WKE7201286R1B RP0101 2018-05-15-07:47:59 SRC2A WKE2202038R1B WKE7201459R1B RP0100 2018-05-15-07:47:59<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 | 陈立超 | 专用电路开发部 | 2018-05-24 | 外购器件本身问题 |  | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149087 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 申巧莉 | 申巧莉 | 中 | 致命错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 【问题环境】1端640、2端U2、2端U3、2端U5设备设备组网测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】升级SP16网管不成功 | 待集成验证 | 不是缺陷 |  | 测试环境：<br>1端640、2端U2、2端U3、2端U5设备设备组网测试<br><br> 测试步骤和现象：<br>1、升级SP16网管版本不成功，重装电脑系统后再装网管，仍然不成功<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>董浩<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>编译时间2018年5月15日 CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ <br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>\\10.170.1.26\OTNM2005 install\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_系列\V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)_20180515_ 722 | 董浩 | 其他部门 | 2018-06-20 | 需求分析问题 | 是 | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
149127 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3产品开发-系统测试 | 李亮亮 | 邹伦兵 | 中 | 优化建议 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 【问题环境】V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_05151543.squ;【问题领域】网管;【问题描述】0556SP6BD4配置文件导入到SP12，再导入到SP16网管后告警无法同步，单盘全部盘不在位 | 待定位 | 待定位 |  | 测试环境：<br>1端690,2端650 U5,2端650 U3,2端650 U2<br><br> 测试步骤和现象：<br>0556SP6BD4配置文件保存后，导入到SP12网管存库并保存，再把配置文件导入0556SP16网管后，网元告警无法同步，全部显示“盘不再位”；经查原因为SP12网管默认将框号置为1，需要改为0才能恢复<br><br> 恢复方式：<br>修改网元框属性，把框号从1修改为0，0556SP12网管框号默认为1，0556SP16网管框号需要配置为0告警才能正常上报<br><br> 研发确认：<br>胡文君<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>软件编译时间：2018-05-15-15:47<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>0556SP16 | [5 empty] | 系统测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
148487 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 黄张新 | 熊俊 | 高 | 致命错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05100815.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】用网管从V1版本升级到V3版本，无法进行升级。 | 待定位 | 待定位 |  | 测试环境：<br>C650集成测试2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>步骤： 1、V3版本命令行升级到V1版本 2、然后用网管升级到V3版本 现象： 1、用网管从V1版本升级到V3版本，无法进行升级。<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>熊俊<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05100815.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>网管版本：Setup.V2.0R5(Build04.20.05.56SP16)---20180510--- |  |  |  |  | 是 | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
143834 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 田辉 | 田辉 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-03-16 | 2018-05-03 | 【问题环境】650M3集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03160836.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网管下不了twamp的配置，查看日志文件，网管上的配置没有下载 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650M3集成测试<br><br> 测试步骤和现象：<br>网管下不了twamp的配置，查看日志文件，网管上的配置没有下载<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>汤靖 <br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03160836.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP12_dev_trunk)_20180301_ 323 | 董浩 | 公共研发部 | 2018-04-20 | 开发方案设计问题 |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
144268 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 田辉 | 田辉 | 中 | 严重错误 | 有条件必然重现 |  | (无类型) | 2018-03-22 | 2018-05-03 | 【问题环境】650M3集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03191221.squ;【问题领域】主控tne;【问题描述】在主控上查询rmsp保护状态，返回超时。看不了保护状态 | 待集成验证 | 已修正 |  | 测试环境：<br>650M3集成测试<br><br> 测试步骤和现象：<br>在主控上查询rmsp保护状态，返回超时， FH-C650#ems-show sdh-rmsp protect inf:0x2060600, Get sdh_sncp_status overtime! <br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>文涛、向斐<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03191221.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP12_dev_trunk)_20180301_ 323 | 张雅琼 | 业务软件开发部 | 2018-04-22 | 编码问题 |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
144862 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 田辉 | 董浩 | 中 | 严重错误 | 有条件概率重现 |  | (无类型) | 2018-03-28 | 2018-04-25 | 【问题环境】650M3集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03270922;【问题领域】网管问题;【问题描述】但盘上有告警，但网管上显现是绿色的，应该是红的。 | 待定位 | 待定位 |  | 测试环境：<br>650M3集成测试<br><br> 测试步骤和现象：<br>但盘上有告警，但网管上显现是绿色的，应该是红的。<br><br> 恢复方式：<br>暂无<br><br> 研发确认：<br>汤靖<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03270922<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP12_dev_trunk)_20180301_ 323 | [5 empty] | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650
143314 | 2017166-CiTRANS 650 V3R1M3-集成测试 | 程志国 | 熊俊 | 中 | 严重错误 | 没有试验 |  | (无类型) | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03090952.squ;【问题领域】通用端口镜像基本功能测试;【问题描述】通用端口镜像基本功能测试--互联端口改镜像接口为两边都是是入端口镜像,设备直接掉线;会产生广播风暴 | 待解决 | 暂不解决 |  | 测试环境：<br>C650 2U&3U&5U<br><br> 测试步骤和现象：<br>通用端口镜像基本功能测试 两端(U2与U3)设备测试:把仪表口设为观测接口,互联端口改镜像接口为一边是入端口镜像,一边为出端口镜像,设备正常都在线;2.互联端口改镜像接口为两边都是出端口镜像,设备正常都在线;3.互联端口改镜像接口为两边都是是入端口镜像,设备直接掉线 最后又相互更改几次测试还是不行,会产生广播风暴,设备直接卡的延迟太长时间,占用CPU高<br><br> 恢复方式：<br>无<br><br> 研发确认：<br>童小双<br><br> 硬软件版本信息和软件编译时间：<br>CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03090952.squ<br><br> 网管版本信息及编译时间：<br>V2.0R5(Build04.20.05.56SP12_dev_trunk)_20180301_ 323 |  |  | 2018-03-28 |  |  | 集成测试 | PTN产品线 | CiTRANS 650

## Sheet2
编号 | 分派给 | 严重性 | 报告日期 | 摘要 | 状态 | 状况 | 缺陷责任人
150933 | 陈子龙 | 次要错误 | 43259 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试-2U;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】设备保护;【问题描述】SDH低阶SNCP保护，业务是通的，在主控上查不到保护的状态ems-show sdh-sncp protect 返回超时 | 待定位 | 待定位
149798 | 胡本昌 | 严重错误 | 43248 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】CES业务建msp1+1保护，拔插备用链路单盘，待单盘恢复后，备用链路业务不通 | 待解决 | 待定位
150842 | 余昀 | 严重错误 | 43258 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试5U，650V3R1分支;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】设备;【问题描述】新建DS域，创建DS模板，绑定到接口。多次主备切后，取消接口的绑定，发现DS模板删不掉 | 待集成验证 | 已修正 | 魏南洋
150762 | 余昀 | 严重错误 | 43258 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试2U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】设备;【问题描述】新建DS域，创建DS模板，绑定到接口。多次主备切后，取消接口的绑定，发现DS模板删不掉 | 待集成验证 | 已修正 | 魏南洋
150648 | 余昀 | 致命错误 | 43257 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】XSV5单盘重启，盘类型识别错误 | 待集成验证 | 已修正 | 徐晓光
150636 | 余昀 | 严重错误 | 43257 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ,CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】网管上查询lsp、pw业务性能值跟设备上查询的性能值不一致 | 待集成验证 | 已修正 | 胡文军
150504 | 余昀 | 严重错误 | 43256 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】主控;【问题描述】设备重启主备切换后，静态路由的配置还在，但是路由表里没有。 | 待集成验证 | 已修正 | 罗维朗
150104 | 余昀 | 严重错误 | 43250 | 【问题环境】C650 2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ; CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】电源;【问题描述】U3的电源盘无法自举发现，在CRT中也获取不到 | 待集成验证 | 已修正 | 徐昊
149497 | 余昀 | 严重错误 | 43243 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squCiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】网管;【问题描述】下告警反转时，网管报错 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
150418 | 余昀 | 优化建议 | 43255 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301715.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网管无法屏蔽 OSPF邻居状态改变告警 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
150928 | 董浩 | 次要错误 | 43259 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ,CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】网管上未对SD配置规格进行限制 | 待解决 | 待定位
150304 | 余昀 | 严重错误 | 43252 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】软件;【问题描述】2U设备升级后，备盘进程起不来 | 待集成验证 | 已修正 | 张凯
150814 | 董浩 | 严重错误 | 43258 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】650与640设备对通，下载tunnel报错，DTSERVER超时 | 待解决 | 待定位
150076 | 潘婷 | 致命错误 | 43250 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】升级后，s1v1单盘起不来，单盘硬件初始化失败 | 待中试验证 | 已修正 | 邓林
150217 | 余昀 | 严重错误 | 43251 | 【问题环境】C650 2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ【问题领域】机电;【问题描述】S1V1单盘读取不上温度信息，设备上读取温度为0 | 待集成验证 | 已修正 | 邓林
149942 | 陈前泽 | 严重错误 | 43249 | 【问题环境】C650 2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ； CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】机电;【问题描述】S1V5单盘读取不上温度信息，获取为0 | 待解决 | 待定位
150797 | 熊俊 | 次要错误 | 43258 | 【问题环境】1端690,2端650 U5,2端650 U3,2端650 U2 ;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06010815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_06010815.squ ;【问题领域】设备 QOS;【问题描述】出口PHB到DSCP的映射,dscp第二个映射下载后，第一个映射会失效 | 待定位 | 待定位
150400 | 余昀 | 致命错误 | 43255 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squCiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】网管;【问题描述】网管上不能整机包升级 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
148349 | 潘斌 | 严重错误 | 43229 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05081944.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05081944.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】配置lsp、pw业务性能采集，并下，设备中可以查看到lsp、pw性能，网管上查询不到 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
150567 | 余昀 | 致命错误 | 43256 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】GSV4单盘驱动分端口报错，导致业务不通 | 待集成验证 | 已修正 | 彭正非
150726 | 董浩 | 严重错误 | 2018-06-07 | 【问题环境】650V3R1M3集成测试 2U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】650V3R1M3集成测试 2U;【问题描述】用网管下发DS模板的配置，提示：telnet客户端错误，连接因空闲超时。 | 待解决 | 不是缺陷 | 董浩
150739 | 董浩 | 优化建议 | 2018-06-07 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131644.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网管全量升级，U5显示升级成功，U2U3显示未启动其实已经升级成功。显示不对 | 待解决 | 待定位
150568 | 余昀 | 致命错误 | 2018-06-05 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】3U主控重启，有core文件产生，core.Nbase_9_2，core.bcmPOLL | 待集成验证 | 已修正 | 张杰
150038 | 熊俊 | 严重错误 | 2018-05-30 | 【问题环境】1端690,2端650 U5,2端650 U3,2端650 U2 ;【SVN版本】无;【问题领域】主控盘;【问题描述】主用主控盘为V3R1M3版本，无备用主控盘，当插入备用主控盘，备用主控盘版本为V1R1SP6，备用主控盘无法自动同步为V3R1M3版本，备用主控盘状态显示为在位，已注册，掉电。2U,3U都是此现象，目前由于没有多的5U的交叉盘，不确定5U是否存在。 | 待定位 | 待定位
147860 | 黄张新 | 次要错误 | 2018-05-03 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131644.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】仪表开关机之后重新锁时钟能够锁住，其他状态都正常，但是时间同步状态一直为失锁状态。 | 待集成验证 | 已修正 | 杜虎
150009 | 董浩 | 严重错误 | 2018-05-29 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】网管上配置CES业务msp1+1保护后删除保护配置网管报错 | 待解决 | 待定位 | 董浩
150303 | 熊俊 | 次要错误 | 2018-06-01 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squCiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05301705.squ;【问题领域】业务;【问题描述】LSP1:1叠加PW冗余，双向流正向通，反向不通 | 待定位 | 不是缺陷
150145 | 余昀 | 严重错误 | 2018-05-31 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】vlan封装方式qinq stacking，更改pe_vid值没有生效。 | 待集成验证 | 已修正 | 吴新潮
150049 | 董浩 | 次要错误 | 2018-05-30 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815 CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05300815;【问题领域】网管问题;【问题描述】重启服务后，网管出现告警灯未刷新的问题 | 待解决 | 待定位
148977 | 熊俊 | 次要错误 | 2018-05-18 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】10G单盘，查看当前性能上报，有未知的性能类型：0x57d，0x57e. | 待解决 | 待定位 | 董浩
148820 | 潘婷 | 致命错误 | 2018-05-16 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】升级后，ESV2单盘端口分配失败 | 待中试验证 | 已修正 | 张凯
150041 | 黄俊 | 致命错误 | 2018-05-30 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;;【问题领域】设备问题;【问题描述】下发lsp1：1保护的业务后，主备主控盘转发均挂了一次。 | 待中试验证 | 已修正 | 杨令2016
149458 | 韩震 | 致命错误 | 2018-05-23 | 【问题环境】1端640、2端U2、2端U3、2端U5设备设备组网测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】U2设备整机上电，5槽位XSV1单盘状态wrong | 已处理 | 已修正
149355 | 潘婷 | 次要错误 | 2018-05-22 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】网管底层查看U3设备温度门限及告警值时，数据全为0，导致风扇一直为全速 | 待中试验证 | 已修正 | 候鹏
148821 | 潘婷 | 致命错误 | 2018-05-16 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】GSV3单盘端口接纤后上报link_los，单盘端口均为down，面板不点灯 | 待中试验证 | 已修正 | 徐晓光
149539 | 黄俊 | 严重错误 | 2018-05-24 | 【问题环境】650U5两端，650U3两端，650U2两端;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】硬件问题;【问题描述】SRC5C主控盘无法正常启动，面板灯异常 | 待中试验证 | 已修正 | 胡杰炜
149534 | 黄俊 | 严重错误 | 2018-05-24 | 【问题环境】2端650 U5，2端650 U3，2端650 U2，进行组网。;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】硬件问题;【问题描述】长时间关电以后，SRC5C的单盘能上电，但是面板指示灯不亮，f口和COM口无法使用，无法上管。 | 待中试验证 | 已修正 | 胡杰炜
149014 | 黄俊 | 致命错误 | 2018-05-18 | 【问题环境】2端U5，4端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】src5c单盘拔插后无限重启 | 待中试验证 | 已修正 | 胡杰炜
146772 | 田辉 | 严重错误 | 2018-04-21 | 【问题环境】650M3 集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131609;【问题领域】网管问题;【问题描述】在主控上查到有告警，但是网管上没有。 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
149589 | 黄凡2017 | 次要错误 | 2018-05-24 | 【问题环境】650V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squCiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】网管;【问题描述】网管读5U电源盘名字错误 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
148932 | 黄俊 | 次要错误 | 2018-05-17 | 【问题环境】2端U5，2端U3，2端U2;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】sp6bd4版本网管保存的配置无法再sp16版本网管打开 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
146871 | 熊俊 | 致命错误 | 2018-04-23 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131609.squ;CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_04131609.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】U3-U5设备MSV1盘建立静态负载分担lag组4个，每个lag口和uni口建立4条vpws业务，lag 1建立的VPWS业务正常，后面3条业务，驱动显示建vc时返错，业务不通 | 遗留评估 | 无法重现
149129 | 刘力恺 | 致命错误 | 2018-05-18 | 【问题环境】2端650 U2，2端650 U3，2端650 U5设备进行组网。;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】对650 U5设备SRC5C单盘进行reboot命令下发重启后经过两个多小时才能正常上管。 | 待定位 | 待定位
149628 | 董浩 | 次要错误 | 2018-05-24 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】软件;【问题描述】网管上删除配置时有残留的vpws_vc配置，导致接口改不了模式也删除不了接口。 | 待解决 | 待定位
149212 | 黄俊 | 致命错误 | 2018-05-21 | 【问题环境】650 V3R1M3测试环境;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ CiTRANS_650_U5_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】设备问题;【问题描述】SRC5C单盘，GID不对，单盘无法正常发现 | 待中试验证 | 已修正 | 陈立超
149087 | 申巧莉 | 致命错误 | 2018-05-18 | 【问题环境】1端640、2端U2、2端U3、2端U5设备设备组网测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05151543.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】升级SP16网管不成功 | 待集成验证 | 不是缺陷 | 董浩
149127 | 邹伦兵 | 优化建议 | 2018-05-18 | 【问题环境】V3R1M3;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_05151543.squ;【问题领域】网管;【问题描述】0556SP6BD4配置文件导入到SP12，再导入到SP16网管后告警无法同步，单盘全部盘不在位 | 待定位 | 待定位
148487 | 熊俊 | 致命错误 | 2018-05-11 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_05100815.squ;【问题领域】软件问题;【问题描述】用网管从V1版本升级到V3版本，无法进行升级。 | 待定位 | 待定位
143834 | 田辉 | 严重错误 | 2018-03-16 | 【问题环境】650M3集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03160836.squ;【问题领域】网管问题;【问题描述】网管下不了twamp的配置，查看日志文件，网管上的配置没有下载 | 待集成验证 | 已修正 | 董浩
144268 | 田辉 | 严重错误 | 2018-03-22 | 【问题环境】650M3集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03191221.squ;【问题领域】主控tne;【问题描述】在主控上查询rmsp保护状态，返回超时。看不了保护状态 | 待集成验证 | 已修正 | 张雅琼
144862 | 董浩 | 严重错误 | 2018-03-28 | 【问题环境】650M3集成测试;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03270922;【问题领域】网管问题;【问题描述】但盘上有告警，但网管上显现是绿色的，应该是红的。 | 待定位 | 待定位
143314 | 熊俊 | 严重错误 | 2018-03-12 | 【问题环境】C650集成测试2U&3U&5U;【SVN版本】CiTRANS_650_U2U3_VR3.1.3_FOSV3_TRUNK_03090952.squ;【问题领域】通用端口镜像基本功能测试;【问题描述】通用端口镜像基本功能测试--互联端口改镜像接口为两边都是是入端口镜像,设备直接掉线;会产生广播风暴 | 待解决 | 暂不解决